## Acta de inicio
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
CAMBIO DE CILINDROS DE PLANCHA PRENSA LINER E IMPERIAL
Descripción:
Cambio de 2 cilindros de plancha en la Unidad 2, 1 cilindro en la Unidad 4 y 1 cilindro en la Unidad 7 Liner. Cambio de cilindro # 48 en la unidad 10 Imperial
Objetivos
1. Mejorar el emplazamiento de las laminas en el cilindro. 2 Reducir indices de potenciales reclamos por registro.
Requerimientos y alcance preliminar
1. importe de cilindros nuevos. 2. exporte de cilindro viejos (intercambio). Herramienta. El tiempo realiza el importe y la exportación de cilindro desde y hacia USA. El proveedor de servicio realiza instalación de estos cilindros con ayuda de los técnicos locales.
Criterios de éxito
Después de instalado, pruebas y puesta en marca, El usuario final, Rotativas, recibe a satisfacción.
Equipo del proyecto
Nombre |  | Rol | % Dedicación
David Matose |  | Representante legal CEET
Diana Carolina Martinez |  | Abogado
James P Gore |  | Representante Pressline
Juan Rios |  | Coordinador
Hernan Lozano |  | Jefe Manto
4 tecnicos
Presupuesto

## Cronograma
Planificación del proyecto
Nombre del proyecto
Nombre del gerente
Progreso general
Fecha de inicio | 2016-09-03 |  | Sin iniciar | Completado
Fecha final | 2016-10-05 |  | 77.78% | 5.556%
Nombre de la tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Inicio_real | Fin_real | Dias_real | Descripción_Actividad | Estado
Contrato |  | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 5 | 2018-07-01 | 2018-07-05 | 5
Cotización | Proveedor de servicio | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2 |  | En progreso
Trámite proceso ONBASE | Juan Rios | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2 |  | En progreso
Adjudicación juridica | Diana Carolina Martinez | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2 |  | Atrasado
Orden de inversión SAP | Juan Rios | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2 |  | Finalizado
Importe |  | 2018-07-10 | 2018-07-27 | 18 | 2018-07-10 | 2018-07-27 | 18
Acuerdo parada de maquina | Coordinador Producción | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 1 |  | Sin empezar
Reacondicionamiento de cilindros | PressLine | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 |  | Sin empezar
Importación | Comercio Exterior. Nancy Bentancour | 2018-07-12 | 2018-07-22 | 11 | 2018-07-12 | 2018-07-22 | 11 |  | Sin empezar
Trámites de aduana | Comercio Exterior. Nancy Bentancour | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 4 | 2018-07-23 | 2018-07-26 | 4 |  | Sin empezar
Translado a CEET | Comercio Exterior. Nancy Bentancour | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 | 2018-07-27 | 2018-07-27 | 1 |  | Sin empezar
Requesisción de técnico pressline | Hernan Lozano | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 1 |  | Sin empezar
Cilindro |  | 2018-09-01 | 2018-09-18 | 18 | 2018-09-01 | 2018-09-18 | 18
Tarea 1 | Alex B. | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 3 | 2018-09-01 | 2018-09-03 | 3 |  | Sin empezar
Tarea 2 | Cristina K. | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2 |  | Sin empezar
Cilindro 2 |  | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 5 | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 5
Tarea 3 |  | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 5 | 2018-09-01 | 2018-09-05 | 5 |  | Sin empezar
Tarea 4 |  | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 3 | 2018-09-03 | 2018-09-05 | 3 |  | Sin empezar
Cilindro 3 |  | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 5 | 2018-09-06 | 2018-09-10 | 5
Tarea 5 |  | 2018-09-06 | 2018-09-08 | 3 | 2018-09-06 | 2018-09-08 | 3 |  | Sin empezar
Tarea 6 |  | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2 |  | Sin empezar
Cilindro 4 |  | 2018-09-12 | 2018-09-18 | 7 | 2018-09-12 | 2018-09-18 | 7
Tarea 7 |  | 2018-09-12 | 2018-09-15 | 4 | 2018-09-12 | 2018-09-15 | 4 |  | Sin empezar
Tarea 9 | Jacobo S. | 2018-09-16 | 2018-09-18 | 3 | 2018-09-16 | 2018-09-18 | 3 |  | Sin empezar
Formulas:
Inicio = MIN([Inicio, row below]:D16)
Sin iniciar = MAX([Sin iniciar, row below]:E16)
Inicio_real = MIN([Inicio_real, row below]:G16)
Fin_real = MAX([Fin_real, row below]:H16)

## Alcance
Nombre del proyecto
Fecha de elaboración
Fecha de actualización
Elaborado por
ENTREGABLE U ACTIVIDAD | REQUERIMIENTO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | ESTADO | FECHA DE ENTREGA | OBSERVACIONES
Contrato |  |  | Cerrado | 2018-10-05 | KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
|  |  | Proceso | 2018-10-06 | Esta importación
|  |  | Abierto | 2018-10-07
2018-10-08
2018-10-09
2018-10-10
2018-10-11
2018-10-12
2018-10-13
2018-10-14

## Costo
PRESUPUESTO
Nombre del proyecto
Fecha de elaboración
Fecha de actualización
Elaborado por
% Reserva de gestión | 0
Tasa de cambio utilizada | 3000
CAPEX Aprobado | 0
CAPEX aprobado - Proyección Estimada | 0
Número Orden Inversión | 62000xxx
Número Orden Personal | 62000xxx
Número Orden Gasto | 1400xxx
Costos iniciales Estimados
Descripción | Costo estimado (COP) | Costo estimado (USD) | Composición | Costo ejecutado (COP) | Costo ejecutado (USD) | Orden | Observaciones
TOTAL CAPEX (Inversión + Personal) | 0 | 0
Total Inversión - 62000xxx | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 62000xxx
Costo 1 | 0 | 0
Costo 2 | 0 | 0
Costo 3 | 0 | 0
Costo 4 | 0 | 0
Costo 5 | 0 | 0
Costo 6 | 0 | 0
Imprevistos Capex+Personal | 0 | 0
Total Personal - 62000xxx | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 62000xxx
Costo 7 | 0 | 0
Costo 8 | 0 | 0
Costo 9 | 0 | 0
Costo 10 | 0 | 0
Total Gasto - 1400xxx | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 1400xxx
Costo 11 | 0 | 0
Imprevistos | 0 | 0
TOTAL PROYECTO (Inversión+Personal+Gasto) | 0 | 0 | #DIV/0!
Note on C11: % indicado por la PMO Validar para cada proyecto de acuerdo a su naturaleza
Note on C12: T.R.M indicada por la PMO
Note on C13: Indicar el Capex aprobado para el proyecto en el año respectivo en COP
Note on I20: Paola Andrea De Vega Reyes: Explicación del rubro y base de cálculo.

## Cierre
LECCIONES APRENDIDAS
Nombre del proyecto
Fecha de elaboración
Fecha de actualización
Elaborado por
Tener presente que las lecciones aprendidas abarcan aspectos positivos, negativos y por mejorar en la gestión del proyecto.
ID | Fecha de Reporte | Reportado Por | Situación Ocurrida | Aprendizaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Note on E12: Identifica el tema y describa la lección aprendida del proyecto
Note on G12: Fidel Augusto Rincon Ramirez: En la identificación de Lecciones Aprendidas se pregunta: ¿Qué cosas se hicieron bien? ¿Qué cosas se hicieron mal? ¿Qué cosas se harían de manera diferente en caso de que el proyecto se pudiera volver a hacer?